## Sheet 1
compromiso | hito | tematica | entidad | contraparte | valores_ogp | vinculación_ods | fecha_inicio | fecha_finalizacion | contacto | corre_contacto | fecha_registro_contraparte | estado_contraparte | entidad_responsable | entidad_responsable_justificacion | resultados | contraparte_persona_formulario | entidad_persona_formulario | fecha_registro | avance_descripcion | avance | estado | contraparte_responsable | actividades | actividades_descripcion | participantes | sectores | sectores_otro | realidad_inicial | realidad_descripcion | relacion_internacional | relacion_internacional_descripcion | relacion_internacional_otro | relacion_internacional_punto | relacion_internacional_justificacion | fecha_registro_grupoNucleo | estado_grupoNucleo | entidad_responsable_gn | contraparte_responsable_gn | contraparte_grupoNucleo | entidad_grupoNucleo | resultados_grupoNucleo | estrategias_grupoNucleo | hito_id | cmp_esperado
Elaboración colaborativa de la política de datos abiertos y la guía para su implementación | Hito 1: Validación de la política de datos abiertos, elaborada con insumos recibidos de participantes de los sectores público, privado, academia, sociedad civil y ciudadanía | Datos abiertos | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos (REDAM) | Participación ciudadana,Transparencia y acceso a la información | Objetivo 9,Objetivo 16,Objetivo 17 | 2/1/2020 | 4/30/2020 | Polo Fabián Iñiguez Matute | fabian.iniguez@mintel.gob.ec | 10/20/2021 | Completado | Sí | De acuerdo. Inicialmente MINTEL no firmó ningún acuerdo de colaboración o algún documento por el estilo con REDAM justificando que un oficio era suficiente. A pesar de ello, nosotros nos hemos mantenido colaborando en todo el proceso. | Se mantuvo igual | Julio López Peña | Johanna Pazmiño | 10/15/2021 | La Política de Datos Abiertos se emitió con el Acuerdo Ministerial No. 011-2020 (Registro Oficial 190, de 24 de abril de 2020). | 100 | Completado | Sí | 3 | Talleres presenciales Retroalimentación en Abrelatam y Condatos 2019 Recepción observaciones en plataforma diálogo 2.0 | 95 | Sociedad Civil,Entidad pública,Academia,Ciudadanía general, Empresa privada,Organismo multilateral |  | No teníamos Política de Datos Abiertos | Política de Datos Abiertos emitida con Acuerdo Ministerial por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Sí | Open Data Charter |  |  | Principios de los Datos Abiertos Guía anticorrupción de la Open Data Charter | 2021-12-03 17:00 | Completado | Sí | Sí | si | Sí | Mejoró sustancialmente | No | Hito 1 | si
Elaboración colaborativa de la política de datos abiertos y la guía para su implementación | Hito 2: Mapeo de actores públicos, académicos, privados y de sociedad civil relacionados con la temática, y desarrollo de la metodología para la co-creación de la Guía para la implementación de la Política. | Datos abiertos | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos (REDAM) | Participación ciudadana,Transparencia y acceso a la información | Objetivo 9,Objetivo 16,Objetivo 17 | 3/1/2020 | 5/31/2020 | Polo Fabián Iñiguez Matute | fabian.iniguez@mintel.gob.ec | 10/20/2021 | Completado | Sí | Si de acuerdo. REDAM colaboró desde la definición de la metodología de mapeo de actores, la convocatoria abierta y el análisis de los actores para conformar las mesas. | Mejoró un poco | Julio López Peña | Johanna Pazmiño | 10/15/2021 | La Guía de Datos Abiertos se construyó de manera colaborativa con actores de sectores: público, privado, academia, sociedad civil y ciudadanía. Al final del documento se encuentran los nombres de quienes participaron. La Guía de Datos Abiertos se emitió con Acuerdo Ministerial No. 035-2020, (Registro Oficial, Suplemento No. 371, de 15 de enero de 2021). El mapeo de actores fue levantado en conjunto con sociedad civil, desde la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos (REDAM), a través de un llamado público a expertos. | 100 | Completado | Sí | 14 | Un webinar de arranque con expositores de varios sectores Doce sesiones de trabajo, cuatro con cada grupo temático: aspectos legales, aspectos tecnológicos, generación de valor. Un proceso de retroalimentación en plataforma diálogo 2.0 | 136 | Sociedad Civil,Entidad pública,Academia,Ciudadanía general, Empresa privada,Organismo multilateral |  | No se contaba con una guía de datos abiertos | Guía de datos abiertos emitida con Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. | Sí | Open Data Charter,Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | ODS 16 y 17 | ODS 16: Contar con la política y guía de datos abiertos permite fortalecer la gestión institucional en transparencia, participación y colaboración ciudadana. ODS 17: Apoyarnos en instituciones internacionales, en realidades cercanas de otros países, fortalecer conocimientos y aplicarlos es posible en la medida en que logramos sinergias. | 2021-12-03 17:00 | Completado | Sí | Sí | si | Sí | Mejoró sustancialmente | No | Hito 2 | si
Elaboración colaborativa de la política de datos abiertos y la guía para su implementación | Hito 3: Co-creación de la Guía para la implementación de la Política que incluye modelo de gobernanza y gestión de datos abiertos. | Datos abiertos | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos (REDAM) | Participación ciudadana,Transparencia y acceso a la información | Objetivo 9,Objetivo 16,Objetivo 17 | 3/1/2020 | 11/30/2020 | Polo Fabián Iñiguez Matute | fabian.iniguez@mintel.gob.ec | 10/20/2021 | Completado | Sí | Si de acuerdo, el proceso de co-creación tuvo varios meses de trabajo en 4 mesas y al menos 17 reuniones de trabajo. Un informe fue elaborado desde REDAM de todo el proceso y está disponible en www.datosabiertosecuador.org/politicadatos | Mejoró un poco | Julio López Peña | Johanna Pazmiño | 10/15/2021 | La Guía de Datos Abiertos se emitió con Acuerdo Ministerial No. 035-2020 suscrito el 11 de diciembre de 2020, (Registro Oficial, Suplemento No. 371, de 15 de enero de 2021). Un resumen del proceso de desarrollo de la guía y de la ejecución del compromiso en general, ha sido documentado en el sitio web de la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos (REDAM). | 100 | Completado | Sí | 136 | Convocatorias para participar como expertos Co-creación de la Guía Retroalimentación del documento co-creado | 136 | Sociedad Civil,Entidad pública,Academia,Ciudadanía general, Empresa privada,Organismo multilateral |  | No se contaba con Guía de Datos Abiertos co-creada | Se cuenta con la Guía de Datos Abiertos co-creada, emitida con Acuerdo Ministerial del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. | Sí | Objetivos de Desarrollo Sostenible,Open Data Charter |  | Principios de los Datos Abiertos | ODS 16, 17 | 2021-12-03 17:00 | Completado | Sí | Sí | si | Sí | Mejoró sustancialmente | No | Hito 3 | si
Elaboración colaborativa de la política de datos abiertos y la guía para su implementación | Hito 4: Identificación y selección de indicadores para la medición de la implementación de la política de datos abiertos con la participación de actores mapeados. | Datos abiertos | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos (REDAM) | Participación ciudadana,Transparencia y acceso a la información | Objetivo 9,Objetivo 16,Objetivo 17 | 1/1/2021 | 4/30/2021 | Polo Fabián Iñiguez Matute | fabian.iniguez@mintel.gob.ec | 10/20/2021 | Completado | Sí | REDAM no formó parte del proceso de indicadores directamente. Si bien participamos en las mesas de trabajo y fuimos invitados por los consultores (Fundación Datalat). Desde MINTEL, no tuvimos una invitación formal a revisar el resultado de la consultoría. | Se mantuvo igual | Julio López Peña | Johanna Pazmiño | 10/15/2021 | Se construyó de manera colaborativa los indicadores para medición de la implementación de la política, la guía y la plataforma de datos abiertos, con el apoyo de la Cooperación Alemana. La línea de acción se denomina "Mejora de los datos abiertos" y se lleva a cabo en conjunto entre el MINTEL, la Secretaría Nacional de Planificación y la GIZ. | 100 | Completado | Sí | 24 | Invitaciones y confirmaciones Talleres para construccion de indicadores: distribución por salas de trabajo (6), agrupadas por 4 dimensiones: entorno, datos, uso, impacto | 69 | Sociedad Civil,Entidad pública,Academia,Ciudadanía general, Empresa privada,Organismo multilateral |  | No se contaba con indicadores que permitan medir la implementación de los datos abiertos en la Administración Pública Central | Se cuenta con indicadores co-creados que permitan medir la implementación de los datos abiertos en la Administración Pública Central | Sí | Objetivos de Desarrollo Sostenible,Open Data Charter |  | ODS 16, 17 | Contar con una herramienta de seguimiento a la política y guía de datos abiertos, fortalece la gestión institucional en transparencia, participación y colaboración ciudadana. | 2021-12-03 17:00 | Completado | Sí | Sí | si | Sí | Mejoró sustancialmente | No | Hito 4 | si
Elaboración colaborativa de la política de datos abiertos y la guía para su implementación | Hito 5: Difusión de la Política, Guía e Indicadores para la gestión de datos abiertos y sus estándares de apertura. | Datos abiertos | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos (REDAM) | Participación ciudadana,Transparencia y acceso a la información | Objetivo 9,Objetivo 16,Objetivo 17 | 6/1/2020 | 1/31/2022 | Polo Fabián Iñiguez Matute | fabian.iniguez@mintel.gob.ec | 10/20/2021 | Ejecución | Sí | Este hito es permanente, y ambas organizaciones hemos difundido el proceso y sus resultados en nuestros espacios individuales y espacios en conjunto. | Se mantuvo igual | Julio López Peña | Johanna Pazmiño | 10/15/2021 | Se considera la difusión como un actividad transversal, que tiene duración hasta que finalice el compromiso. En función de eso, a la fecha tenemos un recorrido del tiempo de aproximadamente 90% | 90 | Ejecución | Sí | 7 | Presentación de la Política de Datos Abiertos Presentación de la Guía de Datos Abiertos Webinars de inicio de procesos de co-creación Datos Abiertos para la transparencia y la lucha contra la corrupción con moitvo del Open data Day Presentación de la Guía de apertura de datos anticorrupción de Open Data Charter Taller y presentación de propuestas en la Expedición de datos La tecnología en el gobierno Inducción de datos abiertos | 744 | Sociedad Civil,Entidad pública,Academia, Empresa privada,Organismo multilateral |  | La temática de datos abiertos, así como el potencial e impacto que pueden tener ocn su uso no es conocido de manera extensiva. | Se realizan actividades de difusión y de utilización de datos de manera asidua, para que más actores tengan conocimiento y se acerquen más a las iniciativas de datos abiertos | Sí | Objetivos de Desarrollo Sostenible,Open Data Charter |  | ODS 16 y 17 | Fortalecer conocimientos y aplicarlos será posible en la medida que se insista de manera permanente en el desarrollo de capacidades. | 2021-12-03 05:00 | Ejecución | Sí | Sí | si | Sí |  | No | Hito 5 | no
Elaboración colaborativa de la política de datos abiertos y la guía para su implementación | Hito 6: Capacitación sobre la Guía de datos abiertos dirigida a funcionarios públicos y usuarios. | Datos abiertos | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos (REDAM) | Participación ciudadana,Transparencia y acceso a la información | Objetivo 9,Objetivo 16,Objetivo 17 | 1/1/2021 | 1/31/2022 | Polo Fabián Iñiguez Matute | fabian.iniguez@mintel.gob.ec | 10/20/2021 | Ejecución | No | Hemos elaborado procesos por separado. Desde REDAM hemos realizado una edición de un curso introductorio a los datos abiertos donde se incluyen los resultados del compromiso. Desde MINTEL, sabemos que están elaborando cursos de capacitación en su plataforma, pero no hemos sido invitados a ser parte del mismo. | Se mantuvo igual | Julio López Peña | Johanna Pazmiño | 10/15/2021 | Al igual que la difusión, la capacitación es un proceso permanente y continuo, por tanto se considera un avance de 90% a la fecha, por cuanto finalizará con el plazo establecido para este compromiso. | 80 | Ejecución | Sí | 3 | Coinciden las actividades con la difusión. Adicionalemente se realizan capacitaciones de manera personalizada a las entidades y a los eequipos que acompañan la implementación de los datos abiertos. Está en ejecución una consultoría Fortalecimiento de capacidades del sector público y ciudadana en la aplicación, implementación y uso de política, guía y portal de datos abiertos cuenta con el apoyo de la Cooperación Alemana. | 744 | Sociedad Civil,Entidad pública,Academia,Ciudadanía general, Empresa privada,Organismo multilateral |  | La temática de datos abiertos no es muy conocida | Se tiene una mayor presencia de la temática en la Admisntiración Pública Central, con vinculaciones en actividades de reutilización con participación de academia, sociedad civil, empresa privada | Sí | Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | OSD 16 y 17 | Fortalecer conocimientos y desarrollar capacidades es una actividad permanente que se reflejará en contar con instituciones sólidas, y fortalecer alianzas para lograr los objetivos. | 2021-12-03 17:00 | Ejecución | Sí | Sí | si | Sí |  | No | Hito 6 | no
Elaboración colaborativa de la política de datos abiertos y la guía para su implementación | Hito 7: Elaboración y publicación de informe de la implementación de la política de datos abiertos. | Datos abiertos | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos (REDAM) | Participación ciudadana,Transparencia y acceso a la información | Objetivo 9,Objetivo 16,Objetivo 17 | 1/1/2021 | 4/30/2022 | Polo Fabián Iñiguez Matute | fabian.iniguez@mintel.gob.ec | 10/20/2021 | Definición | Sí | Hemos acordado elaborar un informe de todo el proceso en conjunto. | Se mantuvo igual | Julio López Peña | Johanna Pazmiño | 10/15/2021 | Se presentará el informe final al final del período planificado para el compromiso. | 10 | Definición | Sí | 1 | 1 | 7 | Sociedad Civil,Entidad pública,Academia |  | Aun no se cierra el compromiso | Aun no se cierra el compromiso | No |  |  |  |  | 2021-12-03 17:00 | Definición | Sí | Sí | si | Sí |  | No | Hito 7 | no